## Slide 1
2016
2016
Today
Day 1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
Project course deadlines:
2/18/2016
Task: 1, 2, 3
2/26/2016
Task: 4, 5
3/1/2016
Task: 6, 7
3/11/2016
Task: 8
3/13/2016
Review
3/15/2016
Project deadline
3/16/2016
Report
3/17/2016
Final deadline
3/18/2016
1 day
2/22/2016
Extract the feature from your database
1 day
2/23/2016
Create cross-validated sets
2 days
2/23/2016 - 2/24/2016
Train a SVM using single sequence information
2 days
2/25/2016 - 2/26/2016
Add evolutionary information by running psi-blast and extracting the information
4 days
2/26/2016 - 2/29/2016
Train a SVM using multiple sequence information
4 days
3/1/2016 - 3/4/2016
Optimize the performance of the SVM
4 days
3/7/2016 - 3/10/2016
Analyze the results and compare it to previous work
2 days
3/10/2016 - 3/11/2016
Set up a web-server
20 days
2/24/2016 - 3/14/2016
Review the state of art for your predictor
21 days
2/24/2016 - 3/15/2016
Write a report